## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión con validaciones de usuario | Administrador | El programa debe tener un inicio de sesión con usuario y contraseña | Acceder al sistema de forma segura | #intentos de ingreso | Alta | Completado
REQ002 | Agregar productos al programa | Administrador | una forma de agregar los productos al catalogo | Mantener todos los productos dentro del catalogo. | #intentos | Alta | No iniciado
REQ003 | Editar productos del programa | Administrador | cambiar el estado o informacion de un producto | Actualizar o cambiar la informacion de un producto | #intentos | Alta | No iniciado
REQ004 | Eliminar producto del programa | Administrador | Eliminar los productos del catalogo | Quitar productos que ya no se encuentran en el catalogo o que por error se ingresaron | #intentos | Alta | No iniciado
REQ005 | Busqueda de Productos por el nombre | Cliente | Filtrar un producto mediante su nombre | Buscar rapidamente un producto o accesorio sin la necesidad de recorrer todo el catalogo | #intentos de ingreso | Alta | No iniciado
REQ006 | Informacion extendida de los productos | Administrador | Un botón de "ver mas" que abra una ficha completa con la descripcion del producto | Conocer detalles tecnicos como compatibilidad de años, marca o material antes de venderlo. | #intentos | Alta | No iniciado
REQ007 | Control de provedores | Administrador | Un apartado adicional donde se pueda observar la informacion del provedor del producto | Mantener un control sobre los provedores y los productos que ofrecen | #intentos | Alta | En Progreso
REQ008 | Control de stock | Administrador | Una alerta visual cuando el stock sea menor a 5 | Saber que productos estan por agotarse | #intentos | Alta | En Progreso
REQ009 | Informacion de estado de solicitud | Administrador | Un apartado adicional para saber que productos ya fueron solicitados | Informar al cliente que productos ya se encuentran solicitados | #intentos | Alta | En Progreso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión con validaciones de usuario | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Acceder al sistema de forma segura | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | El sistema debe mostrar una pantalla de inicio de sesión. |  |  |  | Joel Tapia |  | 4
REQ001-2 | El administrador debe ingresar un nombre de usuario. |  |  |  | Joel Tapia |  | 1
REQ001-3 | El administrador debe ingresar una contraseña y si esta incorrecto se bloqueara después de 3 intentos. |  |  |  | Joel Tapia |  | 2
REQ001-4 | El sistema debe validar que los campos no estén vacíos. |  |  |  | Joel Tapia |  | 4
REQ001-5 | El sistema debe verificar que el usuario exista dentro de un registro. |  |  |  | Joel Tapia |  | 4
REQ001-6 | Acceder a la gestión de los productos cuando la validación sea correcta. |  |  |  | Joel Tapia |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Agregar productos al programa | Administrador | una forma de agregar los productos al catalogo | Mantener todos los productos dentro del catalogo. | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Agregar botón Agregar dentro de la gestion del administrador |  |  |  | Juan Socasi |  | 4
REQ002-2 | Crear un formulario editable que solicite datos nesesarios para el administrador |  |  |  | Juan Socasi |  | 4
REQ002-3 | Agregar una nueva fila en la tabla con toda la informacion solicitada |  |  |  | Juan Socasi |  | 4
REQ002-4 | Verificar que el catalogo general tenga el producto agregado |  |  |  | Juan Socasi |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Editar productos del programa | Administrador | cambiar el estado o informacion de un producto | Actualizar o cambiar la informacion de un producto | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Agregar botón Editar dentro de la gestion del administrador |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 1
REQ003-2 | Crear una advertencia en caso de no seleccionar un producto para editar |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ003-3 | Abrir un formulario editable con la informacion del producto seleccionado |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ003-4 | Agregar dentro del formulario un boton que altere la informcion del producto dentro de la tabla producto |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Eliminar producto del programa | Administrador | Eliminar los productos del catalogo | Quitar productos que ya no se encuentran en el catalogo o que por error se ingresaron | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar botón Eliminar dentro de la gestion del administrador |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 5
REQ004-2 | Crear una advertencia en caso de no seleccionar un producto para eliminar |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 3
REQ004-3 | Crear una confirmacion cada vez que se quiera eliminara un producto |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 3
REQ004-4 | Verificar que el prodcuto ya no aparesca dentro de la tabla de productos |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 4

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Busqueda de Productos por el nombre | Cliente | Filtrar un producto mediante su nombre | Buscar rapidamente un producto o accesorio sin la necesidad de recorrer todo el catalogo | #intentos de ingreso | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear visualmente la barra de búsqueda dentro del módulo de catálogo de productos, incluyendo el campo de texto |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 1
REQ005-2 | Escribir la consulta con filtros por nombre y vincularla con la barra de búsqueda desde el código Java |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ005-3 | Configurar la interfaz para que cada vez que el usuario escriba en el buscador los resultados se actualicen automáticamente sin necesidad de recargar |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ005-4 | Probar el buscador escribiendo nombres de productos reales del catálogo y verificar que los resultados mostrados sean correctos |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Informacion extendida de los productos | Administrador | Un botón de "ver mas" que abra una ficha completa con la descripcion del producto | Conocer detalles tecnicos como compatibilidad de años, marca o material antes de venderlo. | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Agregar botón "Ver más" en cada producto del catálogo. |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 5
REQ006-2 | Crear ventana con detalles del producto. |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 3
REQ006-3 | Vincular ficha a los datos del producto desde los registros |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 3
REQ006-4 | Probar que la información mostrada coincide con el producto seleccionado. |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Control de provedores | Administrador | Un apartado adicional donde se pueda observar la informacion del provedor del producto | Mantener un control sobre los provedores y los productos que ofrecen | #intentos | Alta | En Progreso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Agregar un boton "Ver Proveedor" en la tabla de productos |  |  |  | Vicente Sanchez
REQ007-2 | Crear una ventana emergente con los datos del proveedor |  |  |  | Vicente Sanchez
REQ007-3 | Seleccionar un producto y verificar que se muestre correctamente la información de su proveedor |  |  |  | Vicente Sanchez

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Control de stock | Administrador | Una alerta visual cuando el stock sea menor a 5 | Saber que productos estan por agotarse | #intentos | Alta | En Progreso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear un panel visual de alertas en el modulo de inventario |  |  |  | Juan Socasi
REQ008-2 | Mostrar en la interfaz el producto que tiene menos de 5 unidades |  |  |  | Juan Socasi
REQ008-3 | Añadir un indicador de color para los productos con bajo stock |  |  |  | Juan Socasi
REQ008-4 | Hacer pruebas para confirmar la notificacion |  |  |  | Juan Socasi
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Informacion de estado de solicitud | Administrador | Un apartado adicional para saber que productos ya fueron solicitados | Informar al cliente que productos ya se encuentran solicitados | #intentos | Alta | En Progreso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Crear la sección dentro solicitudes donde el administrador pueda ver el historial |  |  |  | Jonathan Rodriguez |  | 5
REQ009-2 | Mostrar el listado de los productos específicos que pertenecen a la solicitud seleccionada |  |  |  | Jonathan Rodriguez |  | 4
REQ009-3 | Incluir una etiqueta al lado de cada producto que indique claramente que ya ha sido solicitado |  |  |  | Jonathan Rodriguez |  | 2
REQ009-4 | Probar el módulo seleccionando diferentes solicitudes para verificar que la lista de productos mostrada sea la correcta y real |  |  |  | Jonathan Rodriguez |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-1
REQ002-2
REQ002-3
REQ002-4
REQ003-1
REQ003-2
REQ003-3
REQ003-4
Horas Estimadas | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | -2 | -4
Horas Estimadas Restantes | 10 | 8.5714 | 7.1429 | 5.7143 | 4.2857 | 2.8571 | 1.4286 | 0