## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No hay control de acceso ni validación de usuarios | El programa debe tener un inicio de sesión con usuario y contraseña | Para controlar el acceso y el flujo de personas | Administradora | Crear módulo de login con campos: usuario, contraseña; validación contra base de datos; mensajes de error; redirección según rol | Jonathan Rodriguez | 6 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Se ingresa usuario y contraseña válidos y se accede al sistema; usuario y contraseña incorrectas muestran error | Validar acceso correcto, errores por usuario y contraseña inválidas y redirección por rol | Inicio de sesión con usuario y contraseña
REQ002 | No hay forma de agregar los productos al catalogo | El programa debe agregar los productos con informacion importante para el administrador | Para que el administrador pueda mantener todos sus productos dentro del catalogo. | Administradora | Diseñar un formulario que solicite la informacion del producto. | Vicente Sanchez | 6 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Llenar todos los datos solicitados, agregar el producto y verificar que se haya agregado al catalogo | Validar espacios en blanco, caracteres raros | Agregar productos al programa
REQ003 | No hay forma de Editar los productos del catalogo | El programa debe ser capaz de cambiar el estado o informacion de un producto | Para que el administardor pueda actualizar o cambiar la informacion de un producto | Administradora | Abrir un formulario al seleccionar un producto, el cual nos muestre los datos del producto y nos permita cambiarlos | Joel Tapia | 6 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Seleccionar un producto y verficar que la informacion mostrada concuerde con el producto selecionado y ademas verificar que los cambios se reflejen | Validar que un producto este seleccionado, en caso de no estarlo mandar una alerta | Editar productos del programa
REQ004 | No hay forma de eliminar los productos del catalogo | El programa debe tener la capacidad de eliminar los productos del catalogo | Para que el administrador pueda gestionar los productos y verificar la informacion. | Administradora | Diseñar una pantalla principal que muestre fotos, nombres y cantidades disponibles de todos los accesorios. | Vicente Sanchez | 6 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Escribir un producto conocido en el buscador y verificar que aparezca en pantalla. | Antes de eliminar cualquier producto, se debe enviar una alerta que pregunte al administrador si esta seguro de eliminar el producto | Eliminar producto del programa
REQ005 | No hay forma de buscar un producto | El programa debe tener la capacidad de eliminar los productos del catalogo | Para quitar productos que ya no se encuentran en el catalogo o que por error se ingresaron | Administradora | Crear una opcion que permita quitar toda la informacion relacionada a un producto del catalogo | Juan Socasi | 4 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Escribir un producto conocido en el buscador y verificar que aparezca en pantalla. | Verificar que la busqueda concuerde con los productos que se estan mostrando | Buscador por nombre
REQ006 | No hay forma de ver la informacion especifica de cada producto | El programa debe mostrar solo los productos que cioncidan con la busqueda | Para conocer detalles tecnicos como compatibilidad de años, marca o material antes de venderlo. | Administrador y Cliente | Agregar un botón de "ver mas" que abra una ficha completa con la descripcion detallada del accesorio. | Jonathan Rodriguez | 6 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Hacer clic en un producto y revisar que la información mostrada coincida con el artículo real. | Despliega una ventana emergente o secundaria con las especificaciones del producto, evitando que la pantalla principal se llene de texto innecesario. | Ficha tecnica de accesorios
REQ007 | No se se puede mantener un contol de provedor | El programa debe tener un formulario donde se pueda observar la informacion del provedor del producto | Mantener un control sobre los provedores y los productos que ofrecen | Administradora | Añadir un apartado de "Detalles de Proveedor" donde se despliegue una ventana con la informacion completa del provedor | Vicente Sanchez | 4 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Registrar un nuevo proveedor y verificar que aparezca correctamente en el producto asignado | Requiere validación de campos obligatorios (RUC/Cédula, Teléfono, Correo) para evitar registros duplicados o incompletos. | Control de provedores
REQ008 | No hay forma de saber que productos tienen poco stock | El programa debe tener una alerta informe cada vez que un producto tenga menos de 5 unidades | Conocer que productos del negocio estan cerca de acabarse | Administradora | Agregar un indicador visual en la lista de productos cuando el stock sea menor a 5 unidades mostrar una sección o panel de alertas con los productos en stock crítico enviar notificación o mensaje al administrador al cargar el sistema si hay productos | Juan Socasi | 4 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Reducir el stock de un producto a 4 unidades y verificar que aparezca el indicador de alerta | La alerta debe actualizarse en tiempo real al modificar el inventario | Alertas de bajo stock
REQ009 | No hay forma de saber que productos ya fueron solicitados a un provedor | El programa debe tener un formulario que muestre que productos ya fueron solicitados | Informar al cliente que productos ya se encuentran solicitados | Cliente | Agregar un estado o etiqueta visible en la ficha y lista de cada producto que haya sido pedido a un proveedor registrar la fecha de solicitud y el proveedor al que se pidió mostrar el estado actualizado automáticamente cuando el pedido llegue y se registre en el sistema | Jonathan Rodriguez | 4 | ABR 26 - AGO 26 | Media | No iniciado | Solicitar un producto a un proveedor desde el sistema y verificar que aparezca la etiqueta 'Solicitado' en la vista del cliente y del administrador | El estado 'Solicitado' debe diferenciarse visualmente del estado 'En stock' y 'Agotado' Solo el administrador puede marcar un producto como solicitado | informacion de productos solicitados
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | Administradora |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Vicente Sanchez
| QUE | El programa debe tener un formulario donde se pueda observar la informacion del provedor del producto |  | PARA QUE | Mantener un control sobre los provedores y los productos que ofrecen |  | COMO | Añadir un apartado de "Detalles de Proveedor" donde se despliegue una ventana con la informacion completa del provedor
| NOMBRE HISTORIA |  | Control de provedores
| PRUEBA |  | =BUSCARV(C10;'Formato descripción HU'!B6:O23;12;0) |  |  | COMENTARIOS | Requiere validación de campos obligatorios (RUC/Cédula, Teléfono, Correo) para evitar registros duplicados o incompletos.