## Cronograma Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO
Empresa: Accesorios LF ¦ Grupo 6
| ID | Tarea / Actividad | Asignado a | Prioridad | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Progreso
| 1 | Elaboración Introducción | Juan Socasi | Normal | Completado | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 100%
| 2 | Planteamiento del problema | Juan Socasi | Normal | Completado | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 100%
| 3 | Objetivos | Juan Socasi | Normal | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100%
| 4 | Alcance | Vicente Sanchez | Normal | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100%
| 5 | Metodología | Vicente Sanchez | Normal | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100%
| 6 | Ideas a Defender | Vicente Sanchez | Normal | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100%
| 7 | Resultados Esperados | Joel Tapia | Normal | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100%
| 8 | Viabilidad | Joel Tapia | Normal | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100%
| 9 | Elaborar Preguntas para la entrevistas | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100%
| 10 | Reunion con el administrador de la empresa | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100%
| 11 | Elaboracion de Matriz de usuario | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 100%
| 12 | Revision del perfil del proyecto | Jenny Ruiz | Alta | Completado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100%
| 13 | Defensa del proyecto primer parcial | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100%
| 14 | Elaborar la segundas preguntas para la entrevista | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100%
| 15 | Reunion con el administrador de la empresa | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 100%
| 16 | Elaboracion de Matriz de usuario _V2 | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 100%
| 17 | Revision de la Matriz de usuario | Jenny Ruiz | Alta | Completado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 100%
| 18 | Elaboracion del Backblog_V1 | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100%
| 19 | Sprint 0 |  |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-27
| 20 | Creacion del Jira | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100%
| 21 | Elaboracion Funcionalidad del REQ001 | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100%
| 22 | Elaboracion Funcionalidad del REQ002 | Vicente Sanchez | Alta | Completado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100%
| 23 | Elaboracion Funcionalidad del REQ003 | Joel Tapia | Alta | Completado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100%
| 24 | Elaboracion Funcionalidad del REQ004 | Vicente Sanchez | Alta | Completado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100%
| 25 | Elaboracion Funcionalidad del REQ005 | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 100%
| 26 | Elaboracion Funcionalidad del REQ006 | Vicente Sanchez | Alta | Completado | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 100%
| 27 | Revision del Sprint 0 | Jenny Ruiz | Alta | Completado | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 100%
| 28 | Presentacion de los Requisitos del Sprint 0 | Alicia Nazareno | Alta | Completado | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 100%
| 29 | Elaboracion del Backblog_V2 | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 100%
| 30 | Elacoracion del Kanban | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 100%
| 31 | Sprint 1 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-14
| 32 | Elaboracion Funcionalidad del REQ007 | Joel Tapia | Alta | Completado | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 100%
| 33 | Elaboracion Funcionalidad del REQ008 | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 100%
| 34 | Tercera Reunion con el Administrador | Alicia Nazareno | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100%
| 35 | Pruebas de Cajas Blancas y Cajas Negras Sprint 0 (REQ001-REQ006) | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100%
| 36 | Reporte de Errores | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 100%
| 37 | Presentacion de los Requisitos del Sprint 2 | Alicia Nazareno | Alta | Completado | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 100%
| 38 | Sprint 2 |  |  | Completado | 2026-07-02 | 2026-07-04
| 39 | Elaboracion Funcionalidad del REQ009 | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 100%
| 40 | Maquetado del REQ009 | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 100%
| 41 | Presentacion del tercer versionamiento del sistema al administrador | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 100%
| 42 | Etapa de Pruebas del Sprint 1 |  |  | Completado | 2026-07-08 | 2026-07-09
| 43 | Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ007 | Joel Tapia | Alta | Completado | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 100%
| 44 | Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ008 | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 100%
| 45 | Elaboración Caja Blanca y Caja Negra REQ009 | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 100%
| 46 | Reporte de Errores y Correccion Sprint 1 y 2 | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 100%
| 47 | Defensa de las Cajas Blancas y Negras y Correcciones | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 100%
| 48 | Entrega y Sustentacion Final del Proyecto - Tercer Parcial | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100%