## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión con validaciones de usuario | Administrador | Iniciar sesión mediante un usuario y contraseña | Acceder al sistema de forma segura | #intentos de ingreso | Alta | No iniciado
REQ002 | Visualización centralizada del inventario disponible. | Administrador | una interfaz grafica que muestre todos los productos del negocio | Monitorear en tiempo real el stock existente en la bodega y optimizar el proceso de venta al público | #intentos | Alta | No iniciado
REQ003 | Busqueda de Productos por el nombre | Cliente | Un buscador que me permita escribir el nombre del repuesto o producto | Buscar rapidamente un producto o accesorio sin la necesidad de buscar en todo el catalogo | #intentos | Alta | No iniciado
REQ004 | Información extendida de los productos | Cliente | Un botón de "ver mas" que abra una ficha completa con la descripcion detallada del producto | Conocer detalles tecnicos como compatibilidad de años, marca o material antes de venderlo. | #intentos de ingreso | Alta | No iniciado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de uso lenguaje JAVA para inicio de sesión y menú principal |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 4
REQ001-2 | Creación de la base de datos usuario y contraseña para la administradora |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 1
REQ001-3 | Progamar validacion de usuario y contraseña de acceso |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 2
REQ001-4 | Implementar bloqueo de seguridad tras varios intentos fallidos |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 4
REQ001-5 | Realizar preubas de acceso y seguridad |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Visualización centralizada del inventario disponible. | Administrador | una interfaz grafica que muestre todos los productos del negocio | Monitorear en tiempo real el stock existente en la bodega y optimizar el proceso de venta al público | #intentos | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseñar e implementar la interfaz gráfica (GUI) en JAVA para la tabla de visualización del inventario. | [5 empty] | 4
REQ002-2 | Crear la base de datos y la tabla de "Productos" con los campos ID, nombre, stock, precio, fecha de registro, modelo y provedor. | [5 empty] | 4
REQ002-3 | Desarrollar la conexión con SQL en JAVA para extraer los datos de los productos en tiempo real. | [5 empty] | 4
REQ002-4 | Programar la lógica de actualización automática de la tabla gráfica al realizarse una venta o ingreso de mercancía. | [5 empty] | 4
REQ002-5 | Realizar pruebas de carga de datos, verificación de sincronización con la bodega y validación de la interfaz visual. | [5 empty] | 2
hola
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Busqueda de Productos por el nombre | Cliente | Filtrar un producto mediante su nombre,categoria o provedor | Buscar rapidamente un producto o accesorio sin la necesidad de recorrer todo el catalogo | #intentos de ingreso | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar la interfaz de la barra de búsqueda en el catálogo |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ003-2 | Implementar la consulta SQL y conectarla con la interfaz para filtrar productos por el atributo requerido |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ003-3 | Mostrar los resultados filtrados en tiempo real en pantalla |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ003-4 | Realizar pruebas de búsqueda con productos existentes y validar resultados |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Informacion de productos | Administrador | Un botón de "ver mas" que abra una ficha completa con la descripcion detallada del producto | Conocer detalles tecnicos como compatibilidad de años, marca o material antes de venderlo. | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar botón "Ver más" en cada producto del catálogo. |  |  |  | Joel Tapia |  | 5
REQ004-2 | Crear ventana con detalles del producto. |  |  |  | Joel Tapia |  | 3
REQ004-3 | Vincular ficha a los datos del producto desde la base de datos |  |  |  | Joel Tapia |  | 3
REQ004-4 | Probar que la información mostrada coincide con el producto seleccionado. |  |  |  | Joel Tapia |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0