## Cronograma Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO
Empresa: Accesorios LF ¦ Grupo 6
Elaboración de Perfil (PP)
| ID | Tarea / Actividad | Asignado a | Prioridad | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Progreso
| 1 | Elaboración Introducción | Juan Socasi | Normal | Completado | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 100%
| 2 | Planteamiento del problema | Juan Socasi | Normal | Completado | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 100%
| 3 | Objetivos | Juan Socasi | Normal | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100%
| 4 | Alcance | Vicente Sanchez | Normal | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100%
| 5 | Metodología | Vicente Sanchez | Normal | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100%
| 6 | Ideas a Defender | Vicente Sanchez | Normal | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100%
| 7 | Resultados Esperados | Joel Tapia | Normal | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100%
| 8 | Viabilidad | Joel Tapia | Normal | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100%
| 9 | Elaborar Preguntas para la entrevistas | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100%
| 10 | Reunion con el administrador de la empresa | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100%
| 11 | Revision del perfil del proyecto | Jenny Ruiz | Alta | Completado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100%
| 12 | Defensa del proyecto primer parcial | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100%
| 13 | Elaborar la segundas preguntas para la entrevista | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100%
| 14 | Reunion con el administrador de la empresa | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 100%
| 15 | Elaboracion de Matriz de usuario _V1 | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 100%
| 16 | Revision de la Matriz de usuario_V1 | Jenny Ruiz | Alta | Completado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 100%
| 17 | Elaboracion del Backblog_V1 | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100%
| 18 | Sprint 1 |  |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-27
| 19 | Creacion del Jira | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100%
| 20 | Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N1 | Vicente Sanchez | Alta | Completado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100%
| 21 | Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N2 | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100%
| 22 | Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N3 | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100%
| 23 | Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N4 | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 100%
| 24 | Revision del primer Sprint | Jenny Ruiz | Alta | Completado | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 100%
| 25 | Presentacion de los Requisitos del primer Sprint | Alicia Nazareno | Alta | Completado | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 100%
| 26 | Elaboracion del Backblog_V2 | Equipo Scrum | Alta | No iniciado | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0%
| 27 | Sprint 2 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-14
| 28 | Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N5 | Jonathan Rodriguez | Alta | No iniciado | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 0%
| 29 | Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N6 | Vicente Sanchez | Alta | No iniciado | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 0%
| 30 | Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N7 | Jonathan Rodriguez | Alta | No iniciado | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 0%
| 31 | Tercera Reunion con el Administrador | Alicia Nazareno | Alta | No iniciado | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0%