## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión con validaciones de usuario | Administrador | El programa debe tener un inicio de sesión con usuario y contraseña | Acceder al sistema de forma segura | #intentos de ingreso | Alta | Completado
REQ002 | Agregar productos al programa | Administrador | una forma de agregar los productos al catalogo | Mantener todos los productos dentro del catalogo. | #intentos | Alta | No iniciado
REQ003 | Editar productos del programa | Administrador | cambiar el estado o informacion de un producto | Actualizar o cambiar la informacion de un producto | #intentos | Alta | No iniciado
REQ004 | Eliminar producto del programa | Administrador | Eliminar los productos del catalogo | Quitar productos que ya no se encuentran en el catalogo o que por error se ingresaron | #intentos | Alta | No iniciado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión con validaciones de usuario | Administrador | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Acceder al sistema de forma segura | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | El sistema debe mostrar una pantalla de inicio de sesión. |  |  |  | Joel Tapia |  | 4
REQ001-2 | El administrador debe ingresar un nombre de usuario. |  |  |  | Joel Tapia |  | 1
REQ001-3 | El administrador debe ingresar una contraseña y si esta incorrecto se bloqueara después de 3 intentos. |  |  |  | Joel Tapia |  | 2
REQ001-4 | El sistema debe validar que los campos no estén vacíos. |  |  |  | Joel Tapia |  | 4
REQ001-5 | El sistema debe verificar que el usuario exista dentro de un registro. |  |  |  | Joel Tapia |  | 4
REQ001-6 | Acceder a la gestión de los productos cuando la validación sea correcta. |  |  |  | Joel Tapia |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Agregar productos al programa | Administrador | una forma de agregar los productos al catalogo | Mantener todos los productos dentro del catalogo. | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Agregar botón "Agregar" dentro de la gestion del administrador |  |  |  | Juan Socasi |  | 4
REQ002-2 | Crear un formulario editable que solicite datos nesesarios para el administrador |  |  |  | Juan Socasi |  | 4
REQ002-3 | Agregar una nueva fila en la tabla con toda la informacion solicitada |  |  |  | Juan Socasi |  | 4
REQ002-4 | Verificar que el catalogo general tenga el producto agregado |  |  |  | Juan Socasi |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Editar productos del programa | Administrador | cambiar el estado o informacion de un producto | Actualizar o cambiar la informacion de un producto | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Agregar botón Editar dentro de la gestion del administrador |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 1
REQ003-2 | Crear una advertencia en caso de no seleccionar un producto para editar |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ003-3 | Abrir un formulario editable con la informacion del producto seleccionado |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
REQ003-4 | Agregar dentro del formulario un boton que altere la informcion del producto dentro de la tabla producto |  |  |  | Vicente Sanchez |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Eliminar producto del programa | Administrador | Eliminar los productos del catalogo | Quitar productos que ya no se encuentran en el catalogo o que por error se ingresaron | #intentos | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar botón Eliminar dentro de la gestion del administrador |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 5
REQ004-2 | Crear una advertencia en caso de no seleccionar un producto para eliminar |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 3
REQ004-3 | Crear una confirmacion cada vez que se quiera eliminara un producto |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 3
REQ004-4 | Verificar que el prodcuto ya no aparesca dentro de la tabla de productos |  |  |  | Jonathan Rodrigez |  | 4

## burdonchat
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | -2 | -4
Horas Estimadas | 10 | 8.5714 | 7.1429 | 5.7143 | 4.2857 | 2.8571 | 1.4286 | 0
Restantes
El proyecto inició con 10 horas estimadas y el avance real se mantuvo mayoritariamente por debajo de la línea ideal, lo que indica un ritmo de trabajo más rápido de lo planificado (reduciendo las horas restantes antes de lo previsto). En los últimos días, el progreso se aceleró de manera notable, superando la meta inicial y cerrando el período por debajo de las cero horas restantes