## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 30 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (3 de 30) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (2 de 30) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (1 de 30) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (24 de 30) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 30) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 30) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 30) |  | ^ | 8 | (0 de 30) | ^ | 9 | (0 de 30) | ^ | 10 | (0 de 30) | ^
| Tarea 29: | Elaboracion Requerimiento N7 | #VALUE! |  |  | Tarea 26: | Sprint 2 | #VALUE! |  |  | Tarea 30: | Tercera Reunion | #VALUE! |  |  | Tarea 24: | Presentacion del primer Sprint | #VALUE!
| Descripción: | Implementar la funcionalidad del séptimo requerimiento | #VALUE! |  |  | Descripción: | Hito o contenedor de actividades del segundo sprint. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Tercera reunión con el administrador para revisar el progreso, validar requerimientos pendientes y planificar los siguientes sprints. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Exponer los requisitos completados en el sprint al equipo y stakeholders. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-17 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-04 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-17 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-04 | #VALUE!
| Final: | 2026-06-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-17 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-04 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 1 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Joel Tapia |  |  |  | Asignado: | 0 |  |  |  | Asignado: | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia |  |  |  | Asignado: | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 28: | Elaboracion Requerimiento N6 | #VALUE! |  |  | Tarea 25: | Elaboracion del Backblog_V2 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 23: | Revision del Primer Sprint | #VALUE!
| Descripción: | Desarrollar la funcionalidad del sexto requerimiento planificado. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Refinar o actualizar el backlog del producto para el siguiente sprint. | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Revisar la calidad y correcto funcionamiento de las funcionalidades del sprint. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-08 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-01 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-09 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-01 | #VALUE!
| Final: | 2026-06-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-10 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-01 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Vicente Sanchez |  |  |  | Asignado: | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia | [8 empty] | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz
|  |  | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
| Tarea 27: | Elaboracion Requerimiento N5 | #VALUE! | [12 empty] | Tarea 22: | Elaboracion Requerimiento N4 | #VALUE!
| Descripción: | Desarrollar la funcionalidad del quinto requerimiento planificado. | #VALUE! | [12 empty] | Descripción: | Implementar la funcionalidad del cuarto requerimiento | #VALUE!
| Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE! | [12 empty] | Inicio: | 2026-05-30 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE! | [12 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE!
| Final: | 2026-06-14 | #VALUE! | [12 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! | [12 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! | [12 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Jonathan Rodriguez | [13 empty] | Asignado: | Jonathan Rodriguez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 21: | Elaboracion Requerimiento N3 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Desarrollar la funcionalidad del tercer requerimiento | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-30 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Jonathan Rodriguez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 20: | Elaboracion Requerimiento N2 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Implementar la funcionalidad del segundo requerimiento del sprint. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-30 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Jonathan Rodriguez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 19: | Elaboracion Requerimiento N1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Desarrollar la funcionalidad correspondiente al primer requerimiento priorizado. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-30 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-31 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-31 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Vicente Sanchez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 18: | Sprint 1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Hito o contenedor de actividades del primer sprint. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-27 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-27 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-27 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | 0
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 17: | Elaboracion del Backblog_V1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Crear el backlog inicial del producto | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-27 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-27 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-27 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 16: | Revision de la Matriz de usuario | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Validar la matriz de usuarios para asegurar consistencia y completitud. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-18 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-18 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-18 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 15: | Elaboracion de Matriz de usuario_v1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Construir una matriz que relacione actores, roles y necesidades del sistema. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-14 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-15 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-15 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Juan Socasi
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 14: | Segunda reunion | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Segunda reunión con el administrador para presentar hallazgos iniciales. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-14 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-14 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-14 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Jonathan Rodriguez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 13: | Elaborar la segundas preguntas para la entrevista | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Preparar una segunda ronda de preguntas para profundizar en requisitos. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-11 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-12 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-12 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Jonathan Rodriguez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 12: | Defensa del proyecto primer parcial | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Presentación y sustentación del avance del proyecto ante evaluadores. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-08 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-08 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-08 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 11: | Revision del perfil del proyecto | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Revisar y ajustar el documento de perfil del proyecto antes de la defensa. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-08 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-08 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-08 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Juan Socasi
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 10: | Primera Reunion | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Sesión de trabajo con el administrador para validar necesidades y expectativas | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-07 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-07 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-07 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 9: | Elaborar Preguntas para la entrevistas | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Crear un cuestionario dirigido a los stakeholders para recopilar requisitos. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-06 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-06 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-06 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Jonathan Rodriguez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 8: | Viabilidad | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Analizar la factibilidad técnica, económica y operativa del proyecto. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-05 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-06 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Joel Tapia
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 7: | Resultados Esperados | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Definir los beneficios y productos concretos que se obtendrán al finalizar. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-05 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-06 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Joel Tapia
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 6: | Ideas a Defender | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Enumerar las tesis o postulados clave que se defenderán a lo largo del proyecto. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-05 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-06 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Vicente Sanchez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 5: | Metodologia | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Describir el enfoque, técnicas y herramientas a utilizar en el desarrollo. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-03 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Vicente Sanchez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 4: | Alcance | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Delimitar los límites del proyecto: qué incluye y qué excluye. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-03 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Vicente Sanchez
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 3: | Objetivos | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Establecer los objetivos generales y específicos del proyecto. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-05-03 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-05-04 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | Elaboracion Introducción | Redactar la sección inicial del proyecto, presentando el contexto y propósito general. | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 3 días | 1 días | Juan Socasi | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | Planteamiento del problema | Definir y describir claramente el problema que el proyecto busca resolver. | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2 días | 0 días | Juan Socasi | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | Objetivos | Establecer los objetivos generales y específicos del proyecto. | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2 días | 0 días | Juan Socasi | Tarea 3
COMPLETADO | NORMAL | Alcance | Delimitar los límites del proyecto: qué incluye y qué excluye. | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2 días | 0 días | Vicente Sanchez | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | Metodologia | Describir el enfoque, técnicas y herramientas a utilizar en el desarrollo. | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2 días | 0 días | Vicente Sanchez | Tarea 5
COMPLETADO | NORMAL | Ideas a Defender | Enumerar las tesis o postulados clave que se defenderán a lo largo del proyecto. | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 3 días | 1 días | Vicente Sanchez | Tarea 6
COMPLETADO | NORMAL | Resultados Esperados | Definir los beneficios y productos concretos que se obtendrán al finalizar. | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 3 días | 1 días | Joel Tapia | Tarea 7
COMPLETADO | NORMAL | Viabilidad | Analizar la factibilidad técnica, económica y operativa del proyecto. | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 3 días | 1 días | Joel Tapia | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaborar Preguntas para la entrevistas | Crear un cuestionario dirigido a los stakeholders para recopilar requisitos. | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 días | 0 días | Jonathan Rodriguez | Tarea 9
COMPLETADO | URGENTE | Primera Reunion | Sesión de trabajo con el administrador para validar necesidades y expectativas | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 días | 0 días | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revision del perfil del proyecto | Revisar y ajustar el documento de perfil del proyecto antes de la defensa. | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 días | 0 días | Juan Socasi | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Defensa del proyecto primer parcial | Presentación y sustentación del avance del proyecto ante evaluadores. | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 días | 0 días | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia | Tarea 12
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaborar la segundas preguntas para la entrevista | Preparar una segunda ronda de preguntas para profundizar en requisitos. | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2 días | 0 días | Jonathan Rodriguez | Tarea 13
COMPLETADO | URGENTE | Segunda reunion | Segunda reunión con el administrador para presentar hallazgos iniciales. | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 días | 0 días | Jonathan Rodriguez | Tarea 14
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboracion de Matriz de usuario_v1 | Construir una matriz que relacione actores, roles y necesidades del sistema. | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2 días | 0 días | Juan Socasi | Tarea 15
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revision de la Matriz de usuario | Validar la matriz de usuarios para asegurar consistencia y completitud. | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 16
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboracion del Backblog_V1 | Crear el backlog inicial del producto | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 días | 0 días | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia | Tarea 17
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 1 | Hito o contenedor de actividades del primer sprint. | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 días | 0 días |  | Tarea 18
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboracion Requerimiento N1 | Desarrollar la funcionalidad correspondiente al primer requerimiento priorizado. | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2 días | 0 días | Vicente Sanchez | Tarea 19
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboracion Requerimiento N2 | Implementar la funcionalidad del segundo requerimiento del sprint. | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2 días | 0 días | Jonathan Rodriguez | Tarea 20
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboracion Requerimiento N3 | Desarrollar la funcionalidad del tercer requerimiento | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2 días | 0 días | Jonathan Rodriguez | Tarea 21
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboracion Requerimiento N4 | Implementar la funcionalidad del cuarto requerimiento | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2 días | 0 días | Jonathan Rodriguez | Tarea 22
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revision del Primer Sprint | Revisar la calidad y correcto funcionamiento de las funcionalidades del sprint. | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 23
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentacion del primer Sprint | Exponer los requisitos completados en el sprint al equipo y stakeholders. | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 días | 0 días | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia | Tarea 24
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Elaboracion del Backblog_V2 | Refinar o actualizar el backlog del producto para el siguiente sprint. | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 3 días | 1 días | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia | Tarea 25
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Sprint 2 | Hito o contenedor de actividades del segundo sprint. | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 3 días | 1 días |  | Tarea 26
POR HACER | IMPORTANTE | Elaboracion Requerimiento N5 | Desarrollar la funcionalidad del quinto requerimiento planificado. | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 3 días | 1 días | Jonathan Rodriguez | Tarea 27
POR HACER | IMPORTANTE | Elaboracion Requerimiento N6 | Desarrollar la funcionalidad del sexto requerimiento planificado. | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 3 días | 1 días | Vicente Sanchez | Tarea 28
POR HACER | IMPORTANTE | Elaboracion Requerimiento N7 | Implementar la funcionalidad del séptimo requerimiento | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 3 días | 1 días | Joel Tapia | Tarea 29
EN ESPERA | URGENTE | Tercera Reunion | Tercera reunión con el administrador para revisar el progreso, validar requerimientos pendientes y planificar los siguientes sprints. | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 días | 0 días | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia | Tarea 30

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Joel Tapia | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Juan Socasi | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Vicente Sanchez | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Jonathan Rodriguez | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Tapia,Socasi,Sanchez, Tapia | Final | 5
POR HACER |  |  | Ing. Jenny Ruiz | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1
Tarea 2 | 4 | 3 | 1
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 4 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 5 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 6 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 7 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 8 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 10 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 12 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 13 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 14 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 15 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 16 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 17 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 18 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 19 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 20 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 21 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 22 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 23 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 24 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 25 | 2 | 2 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 26 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 27 | 1 | 2 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 28 | 1 | 2 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 29 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
Tarea 30 | 3 | 1 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 29 | 1 | 2-1 |  | 1 | 26 | 1 | 2-1 |  | 1 | 30 | 1 | 1-1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 29 | 2 | 2-2 |  | 1 | 26 | 2 | 2-2 |  | 1 | 30 | 2 | 1-2 | 3 | 1 | 24 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 29 | 3 | 2-3 |  | 1 | 26 | 3 | 2-3 |  | 1 | 30 | 3 | 1-3 | 4 | 1 | 24 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 29 | 4 | 2-4 |  | 1 | 26 | 4 | 2-4 |  | 1 | 30 | 4 | 1-4 | 5 | 1 | 24 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 29 | 5 | 2-5 |  | 1 | 26 | 5 | 2-5 |  | 1 | 30 | 5 | 1-5 | 6 | 1 | 24 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 29 | 6 | 2-6 |  | 1 | 26 | 6 | 2-6 |  | 1 | 30 | 6 | 1-6 | 7 | 1 | 24 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 29 | 7 | 2-7 |  | 1 | 26 | 7 | 2-7 |  | 1 | 30 | 7 | 1-7 | 8 | 1 | 24 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 29 | 8 | 2-8 |  | 1 | 26 | 8 | 2-8 |  | 1 | 30 | 8 | 1-8 | 9 | 1 | 24 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 29 | 0 |  |  | 1 | 26 | 0 |  |  | 1 | 30 | 0 |  | 10 | 1 | 24 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 1 | 2-1 |  | 2 | 25 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 2 | 23 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 2 | 2-2 |  | 2 | 25 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  | 12 | 2 | 23 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 3 | 2-3 |  | 2 | 25 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  | 13 | 2 | 23 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 4 | 2-4 |  | 2 | 25 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  | 14 | 2 | 23 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 5 | 2-5 |  | 2 | 25 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  | 15 | 2 | 23 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 6 | 2-6 |  | 2 | 25 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  | 16 | 2 | 23 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 7 | 2-7 |  | 2 | 25 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  | 17 | 2 | 23 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 8 | 2-8 |  | 2 | 25 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  | 18 | 2 | 23 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 28 | 0 |  |  | 2 | 25 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 19 | 2 | 23 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 27 | 1 | 2-1 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 3 | 22 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 27 | 2 | 2-2 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 21 | 3 | 22 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 27 | 3 | 2-3 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 22 | 3 | 22 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 27 | 4 | 2-4 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 23 | 3 | 22 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 27 | 5 | 2-5 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 24 | 3 | 22 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 27 | 6 | 2-6 | 25 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 22 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 27 | 7 | 2-7 | 26 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 22 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
27 | 3 | 27 | 8 | 2-8 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 22 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
28 | 3 | 27 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
29 | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 21 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 19 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 17 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 3 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 3 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 3 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 3 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 3 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 3 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 3 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >